## 分期
业务场景 | 分期 | 费用和工时预 （估按照内部用户2K，供应商1K预估）
1、IT-PO模式、CT-PO模式 | 一期 | 130W+（定制开发约52W，产品费用预计80W）、4个月
2、采购平台以及ERP对接 | 二期 | 100W（定制开发）、6个月
3、服务网模式 | 三期
4、CT-标准价模式 | 四期
对接系统清单 | 分期
1、 ERP PA（唐伟、李铭） | 二期
2、 BPM合同评审及签章（肖海娟） | 一期
3、 CHP（万海明） | 二期，一期手动导出、导入
4、 Workbench（柴桂君）
5、 ERP新建供应商模块（彭磊） | 一期
6、 ERP AP、AR（彭强/贾坤、李铭） | 二期
7、 SCDP/SIP/SLH/SSMP/OKS（张进、褚佳佳） | 一期
8、 PMS（张涛） | ？
9、 HRSS（申阳阳）-正式员工信息、组织结构（核算结构，SIP） | 一期
10、 ADMP（）-合作员工信息 | 一期
11、 CDIP（沙窈妃） | ？

## 一期费用预估
三方平台一期项目二次开发量评估
模块 | 标准功能 | 订制化开发 | 接口数量 | 备注 | 开发量（人/周）
1、供应商管理 | 70% | 30% |  | 目前线下，需要数据迁移。 | 2
2、询报价 | 80% | 20% |  |  | 1.5
3、SOW评审调用 |  | 100% | BPM |  | 3
4、合规审查 |  | 100% |  | 单独开发 | 1
5、提前交付 |  | 100% | SSMP |  | 2
6、单一来源 | 80% | 20% |  |  | 1.5
7、三方业务数据记录 | 50% | 50% | SIP、SSMP、OKS | 需要生成业务数据手动导出给CHP、Workbench | 5
8、供应商新建 | 70% | 30% | ERP供应商模块 | 同步ERP新建供应商数据 | 2
9、竞争性评估 | 70% | 30% |  |  | 2
10、主数据 |  |  | HRSS、SIP、ADMP |  | 3
11、SIT+UAT |  |  |  |  | 12
按照3000RMB M/D预估
[5 empty] | 35 | 15000 | 525000
开发测试时间预估
4人2.5个月+0.5月部署调试+1个月需求分析和系统设计=4个月
三方平台一期项目费用预估 按照内部用户2K，供应商1K预估
供应商 | 产品费用 | 收费标准 | 二次开发费用 | 预估费用合计（RMB）
企企通 | 年费或按项目收费 | 云端部署按照用户数量收取年费并负责运维，内部部署可以按照项目来做（开发人员：2.5K/M/D,接口开发2K/M/D）并取消license限制，提供二次开发部分的源码。 | 525000 | 需供应商报价（可能有价格优势）
高亚 | 800000 | license数量2000的收费标准（一次性），二次开发3000RMB/人/天，提供二次开发部分的源码。 |  | 1325000
汉得 | 年费或（模块费用+定制开发） | 云端部署按照license （960RMB/人/年） 本地部署按模块收费再附加二次开发费用3000RMB人/天，提供二次开发部分的源码。 |  | 需供应商报价

## 二期费用预估
三方平台二期项目开发量评估
模块 | 标准功能 | 订制化开发 | 接口数量 | 备注 | 开发量（人/周）
1、实现三方平台和合同评审数据、签章直接调用，减少重复审批 | 0% | 100% | BPM | 合同评审及签章状态共享 | 1
2、实现验收无纸化功能 | 0% | 100% |  | 独立开发无纸化验收功能 | 3
3、成本数据直接回写到ERP再透传到SLH | 0% | 100% | ERP PA、AP、AR | 参考Workbench | 32
4、采购数据直接回写到三方平台 | 0% | 100% | 三方平台 | 三方平台开发接口接收数据 | 2.5
11、SIT+UAT |  |  |  |  | 29
按照3000RMB M/D预估
[5 empty] | 67.5 | 15000 | 1012500
开发测试时间预估
68周/4人=17/4=4.5月+1个月需求分析系统设计+0.5部署上线=6个月